## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Administrador/residente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión manteniendo los datos de sin tergiverzar y realizar las respectivas acciones de gestion. Diferenciando el perfil del residente con el de tesorera. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No Iniciado
REQ002 | Ingreso de datos de residentes | Administrador | Registrar los datos de los residentes | Mantener la constancia de los pagos realizados por los residentes. |  | Alta | No Iniciado
REQ003 | Busqueda de información de residentes | Administrador/residente | Debo poder hacer consulta de datos acerca de los residentes y ver mis datos si soy residente. | Para verificar con el cumplimiento de los pagos de cada residente si soy administrador y ver mi historial de pagos corroborando la informacion si soy un residente. |  | Alta | No Iniciado
REQ004 | Reporte de pagos | Administrador | Tener un documento basado en los pagos ingresados al sistema | Generar un reporte de los pagos del último mes de los aportes de los residentes para el sistema y un documento .pdf o .xlsx | Se podra descargar formato pdf y xlsx | Alta | No Iniciado
REQ005 | Eliminación de informacion de residentes | Administrador | Eliminar la información obsoleta referente al residente | Evitar la carga de datos innecesaria u obsoleta |  | Medio | No Iniciado
REQ006 | Edicion de informacion de residentes | Administrador | Actualizar y/o modificar los datos de algun residente | Tener el estado económico al día y correcto |  | Medio | No Iniciado
REQ007 | Gestion de Soportes | Administrador | Un apartado que me permita gestionar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | No Iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/residente | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-2 | Crear Página de Registro de sesión |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 3
| REQ001-3 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-4 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
| REQ001-5 | Validación de perfiles Tesorera/Residente |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 3
[7 empty] | Suma | 11
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Ingreso de datos de residentes | Administrador | Registrar los datos de los residentes | Mantener la constancia de los pagos realizados por los residentes. |  | Alta | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear apartado de ingreso |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-2 | Crear formulario de ingreso residente |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-3 | Crear formulario de ingreso pago |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
| REQ002-4 | Validar Formularios |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 3
[7 empty] | Suma | 8
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Busqueda de información de residentes | Administrador/residente | Debo poder hacer consulta de datos acerca de los residentes y ver mis datos si soy residente. | Para verificar con el cumplimiento de los pagos de cada residente si soy administrador y ver mi historial de pagos corroborando la informacion si soy un residente. |  | Alta | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Crear apartado de Búsqueda de Residente |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ004-2 | Crear formularios con criterios de búsqueda |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ004-3 | Crear tablas para mostrar la información |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ004-4 | Validar la lectura por la Base de Datos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Reporte de pagos | Administrador | Tener un documento basado en los pagos ingresados al sistema | Generar un reporte de los pagos del último mes de los aportes de los residentes para el sistema y un documento .pdf o .xlsx | Se podra descargar formato pdf y xlsx | Alta | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Crear apartado para la generacion de reporte de pago |  |  |  | Joel Rivera |  | 1
| REQ004-2 | Crear tabla de todos los residentes con sus pagos segun un periodo de tiempo |  |  |  | Joel Rivera |  | 3
| REQ004-3 | Crear boton de generacion de reporte de pagos |  |  |  | Joel Rivera |  | 1
| REQ004-4 | Validar la información por periodo de tiempo a obtener de la base de datos |  |  |  | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 8
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Eliminación de informacion de residentes | Administrador | Eliminar la información obsoleta referente al residente | Evitar la carga de datos innecesaria |  | Media | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Crear boton de eliminacion de residentes(tablas) |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ005-2 | Crear boton de eliminacion de pagos(tablas) |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ005-3 | Eliminacion de varios elementos. |  |  |  | Joel Rivera |  | 4
| REQ005-4 | Validar la eliminacion por la Base de Datos. |  |  |  | Joel Rivera |  | 4
[7 empty] | Suma | 12
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Edicion de informacion de residentes | Administrador | Actualizar y/o modificar los datos de algun residente | Tener el estado económico al día y correcto |  | Media | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Creación de una opción de modificación de datos tipo botón. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
| REQ006-2 | Crear vista de formulario para actualizar datos |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
| REQ006-3 | Actualizar automáticamente a la Base de Datos. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 1
[7 empty] | Suma | 9
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Gestión de Soportes | Administrador | Un apartado que me permita ingresar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | No Iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | Creación de una sección que permita la gestion de los servicios de la urbanización. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 2
| REQ007-2 | Creación de un formulario que nos permita el ingreso de la información del nuevo servicio. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 3
| REQ007-3 | Creación de una opción de eliminacion de datos tipo botón. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
| REQ007-4 | Creación de una opción de vista de datos tipo artículos |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 2
| REQ007-5 | Actualizar automáticamente a la Base de Datos. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 3
[7 empty] | Suma | 11
[7 empty] | Total | 68

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.